## Sheet1
Project Gantt Chart
| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Predecessor
| 1- Project Initiation & Charter Devolement | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 4
| 2- Feasibility Analysis & Scheduling | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 4 | 1
| 3- Requirements Gathering (Inventory & Sales) | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 7 | 2
| 4- Financial Module Analysis (VAT Error Discovery) | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 6 | 3
| 5- Process Modeling (DFD & Use Cases) | 2026-03-28 | 2026-04-05 | 8 | 4
| 6-Database Schema Design | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 9 | 5
| 7-Auto-Restock Alert UI Design | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 6
| 8-Financial Logic Logic Design | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 4
| 9-Module Development (Coding) | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 18 | 7 , 8
| 10-System Testing & QA | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 8 | 9
| 11-Final Documentation & Project Handover | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 6 | 10
|  |  |  | 46084 | 46170
Gantt Chart